## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМЭКСПЕРТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министра энергетики Московской области от 19.12.2025 № 141
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 год, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке плана |  |  |  |  | План на 01.01.2025 года |  | План на 01.01.2026 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2026 года |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8565 | 186.0678 | 6.461 | 66.752 | 86.374 | 26.4818 | 303.8191 | 15.2432 | 236.529 | 25.8836 | 26.1636 | 18.322 | 170.2113 | 6.029 | 134.9223 | 21.5753 | 287.9629 | 12.7196 | 16.6743 | 8.333 | 131.9948 | 28.223 | 2.6207 | 16.437 | 108.2262 | 11.852 | 10.5006 | 92.645 | 34.6206 | 157.491 | 287.9631 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.57 | 0.093 | 1.259 | 20.52 | 0.698 | 26.8928 | 0.1528 | 1.3619 | 24.621 | 0.75716 | 3.647 | 22.57 | нд | нд | 3.6473 | 26.8928 | нд | нд | нд | 26.8928 | 21.237 | нд | 1.332 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.57 | 26.8928 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 139.308 | 6.368 | 65.493 | 65.854 | 1.594 | 252.1233 | 15.0904 | 235.1672 | 1.2626 | 0.60311 | 14.6741 | 139.308 | 6.029 | 126.589 | 17.9279 | 252.1233 | 12.7196 | 16.6743 | нд | 96.1552 | 6.986 | 2.6207 | 15.105 | 108.2262 | 11.852 | 10.5006 | 92.645 | 34.6206 | 126.588 | 252.1233 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8565 | 24.1898 | нд | нд | нд | 24.1898 | 24.803 | нд | нд | нд | 24.8034 | нд | 8.3333 | нд | 8.3333 | нд | 8.9468 | нд | нд | 8.333 | 8.9468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.333 | 8.947 | нд
1 | Московская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8565 | 157.492 | 6.461 | 66.752 | 86.374 | 26.4818 | 303.8195 | 15.2432 | 236.529 | 25.8836 | 26.1636 | 18.322 | 170.2119 | 6.029 | 134.9223 | 21.5753 | 287.9629 | 12.7196 | 16.6743 | 8.333 | 131.9948 | 28.223 | 2.6207 | 16.437 | 108.2262 | 11.852 | 10.5006 | 92.645 | 34.6206 | 157.491 | 287.9629 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.57 | 0.093 | 1.259 | 20.52 | 0.698 | 26.8928 | 0.1528 | 1.3619 | 24.621 | 0.75716 | 3.647 | 22.57 | нд | нд | 3.6473 | 26.8928 | нд | нд | нд | 26.8928 | 21.237 | нд | 1.332 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.57 | 26.8928 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.57 | 0.093 | 1.259 | 20.52 | 0.698 | 26.8928 | 0.1528 | 1.3619 | 24.621 | 0.75716 | 3.647 | 22.57 | нд | нд | 3.6473 | 26.8928 | нд | нд | нд | 26.8928 | 21.237 | нд | 1.332 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.569 | 26.8928 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.57 | 0.093 | 1.259 | 20.52 | 0.698 | 26.8928 | 0.1528 | 1.3619 | 24.621 | 0.75716 | 3.647 | 22.57 | нд | нд | 3.6473 | 26.8928 | нд | нд | нд | 26.8928 | 21.237 | нд | 1.332 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.569 | 26.8928 | нд
1.1.4.2.1 | Реконструкция РУ 10 кВ ТП № 17027, ГО Химки, мкр Новогорск (замена в распределительном устройстве 10 кВ ячеек - 11 штук) | P_TP17027_RU10 | П | 2026 | 2028 | 2026 | нд | нд | нд | 22.57 | 0.093 | 1.259 | 20.52 | 0.698 | 26.8928 | 0.1528 | 1.3619 | 24.621 | 0.75716 | 3.647 | 22.57 | нд | нд | 3.6473 | 26.8928 | нд | нд | нд | 26.8928 | 21.237 | нд | 1.332 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.57 | 26.8928 | Корректировка стоимости в связи с увеличением ставки НДС, рыночной стоимости материалов и оборудования (коммерческие предложения) и коэффициентов пересчета в сметной документации, Реконструкция РУ 10 кВ трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в целях возможности исполнения договора технологического присоединения, связанного с подключением потребителя
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 139.3086 | 6.368 | 65.493 | 65.854 | 1.594 | 252.1233 | 15.0904 | 235.1672 | 1.2626 | 0.60311 | 14.6741 | 139.3086 | 6.029 | 126.589 | 17.9279 | 252.1233 | 12.7196 | 16.6743 | нд | 96.1552 | 6.986 | 2.6207 | 15.105 | 108.2262 | 11.852 | 10.5006 | 92.645 | 34.6206 | 126.588 | 252.1233 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6207 | 0.3056 | 0.76141 | 1.2568 | 0.29698 | нд | нд | нд | нд | 0.3053 | 2.6207 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6207 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6207 | 0.3056 | 0.76141 | 1.2568 | 0.29698 | нд | нд | нд | нд | 0.3053 | 2.6207 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6207 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП № 2541 (замена силового трансформатора ТМГ-160 кВА на ТМГ-400 кВА), ГО Солнечногорский, д. Чашниково, КП Лисичкин лес | Q_TP2541 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5822 | 0.1528 | 0.52088 | 0.69639 | 0.21217 | нд | нд | нд | нд | 0.18085 | 1.5822 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5822 | Реконструкция трансформаторной подстанции в целях замещения (обновления) электрической сети
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП № 3158 (замена силового трансформатора ТМГ-160 кВА на ТМГ-250 кВА), ГО Истринский, д. Котово, мкр Балтия, КП Дача 9-18 | Q_TP3158 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0385 | 0.1528 | 0.24054 | 0.56037 | 0.084809 | нд | нд | нд | нд | 0.12444 | 1.0385 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0385 | Реконструкция трансформаторной подстанции в целях замещения (обновления) электрической сети
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 97.5566 | 2.98 | 58.228 | 36.25 | 0.098 | 204.3813 | 10.6088 | 193.5695 | 0.0058333 | 0.19722 | 14.6741 | 97.5566 | 6.029 | 84.837 | 17.6226 | 204.3813 | 12.7196 | 16.6743 | нд | 96.1552 | нд | нд | нд | 108.2262 | нд | нд | 84.837 | нд | 84.837 | 204.3813 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 97.5566 | 2.98 | 58.228 | 36.25 | 0.098 | 204.3813 | 10.6088 | 193.5695 | 0.0058333 | 0.19722 | 14.6741 | 97.5566 | 6.029 | 84.837 | 17.6226 | 204.3813 | 12.7196 | 16.6743 | нд | 96.1552 | нд | нд | нд | 108.2262 | нд | нд | 84.837 | нд | 84.837 | 204.3813 | нд
1.2.2.1.1 | ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН В 2025г. Реконструкция кабельно-воздушной линии 10 кВ направлением от ЦРП-10 яч.4 с заменой кабельной части линии 3,6 км и установкой на опорах разрядников 71 шт. | O_2 | З | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 12.7196 | 0.14 | 5.654 | 6.925 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6451 | 12.7196 | нд | нд | нд | нд | 12.7196 | 16.6743 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН В 2025г.
1.2.2.1.2 | Реконструкция двух кабельных линий 10 кВ направлением от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 506 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 2, яч. №10 (L=1,24 км); от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 605 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 1, яч. №5 (L=1,24 км), Дмитровский ГО с. Озерецкое | P_KL10_ F.506,F.505 | С | 2026 | 2030 | 2026 | нд | нд | нд | 84.837 | 2.84 | 52.574 | 29.325 | 0.098 | 96.1552 | 5.0429 | 91.0055 | нд | 0.10678 | 6.029 | 84.837 | 6.029 | 84.837 | 8.4594 | 96.1552 | нд | нд | нд | 96.1552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 84.837 | нд | 84.837 | 96.1552 | Корректировка стоимости в связи с увеличением ставки НДС,рыночной стоимости материалов и оборудования (коммерческие предложения) и коэффициентов пересчета в сметной документации, Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ в целях замещения (обновления) электрической сети
1.2.2.1.3 | Реконструкция участка КЛ-6кВ (Ф.21) с ПС-61 в направлении РТП-4: от РУ-6кВ ПС-61 до места врезки в КЛ-6кВ (L=0,455 км), МО, г.Подольск, ул. Железнодорожная | Q_KL_F21_PS61RTP4 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.6998 | 1.2811 | 22.385 | нд | 0.033735 | нд | нд | нд | нд | 2.0183 | 23.6998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.6998 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.6998 | Реконструкция трансформаторной подстанции в целях замещения (обновления) электрической сети
1.2.2.1.4 | Реконструкция участков 2хКЛ-10кВ (Ф.1, Ф.6) от ПС-596 в направлении РП-36: от РУ-10кВ ПС-596 (яч. Ф.1, яч.Ф.6) до опор ВЛ-10кВ №1А, №1Б (L=1,895 км каждая КЛ), МО г. Подольск, мкр Центральный | Q_KL_F1_PS596RP36 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 84.5263 | 4.2848 | 80.179 | 0.0058333 | 0.056702 | нд | нд | нд | нд | 7.1449 | 84.5263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 84.5263 | нд | нд | нд | нд | нд | 84.5263 | Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ в целях замещения (обновления) электрической сети
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.752 | 3.388 | 7.265 | 29.604 | 1.496 | 45.1212 | 4.176 | 40.8363 | нд | 0.10892 | нд | 41.752 | нд | 41.752 | нд | 45.1212 | нд | нд | нд | нд | 6.986 | нд | 15.105 | нд | 11.852 | 10.5006 | 7.808 | 34.6206 | 41.751 | 45.1212 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.776 | 3.172 | 5.292 | 22.832 | 0.48 | 34.6284 | 3.9061 | 30.6678 | нд | 0.05446 | нд | 31.776 | нд | 31.776 | нд | 34.6284 | нд | нд | нд | нд | 6.986 | нд | 9.848 | нд | 7.134 | 2.074 | 7.808 | 32.5544 | 31.776 | 34.6284 | нд
1.2.3.5.1 | Установка (замена) приборов учета электрической энергии 0,4 кВ при исполнении Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ, в связи с истечением срока эксплуатации счетчика; истечении межповерочного интервала (ИВКЭ - 39 шт., ИИК 3-фазный прямого включения - 241 шт., ИИК 3-фазный полукосвенного включения - 55 шт.); ГО Солнечногорский, р.п. Андреевка, ул. Жилинская, 27; ГО Истринский, д. Котово; ГО Химки, мкр. Новогорск, ул. Олимпийская, Заречная, Ивановская, 53; ГО Дмитровский, с. Озерецкое; ГО Лосино-Петровский, п. Биокомбината; ГО Мытищи, д. Пчелка; г.Лыткарино, 6-й микрорайон | P_AIISKUE_0,4_MO | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | 31.776 | 3.172 | 5.292 | 22.832 | 0.48 | 34.6284 | 3.9061 | 30.6678 | нд | 0.05446 | нд | 31.776 | нд | 31.776 | нд | 34.6284 | нд | нд | нд | нд | 6.986 | нд | 9.848 | нд | 7.134 | 2.074 | 7.808 | 32.5544 | 31.776 | 34.6284 | Корректировка стоимости в связи с увеличением ставки НДС, рыночной стоимости материалов и оборудования (коммерческие предложения) и коэффициентов пересчета в сметной документации, Исполнение требований Федерального закона № 522-ФЗ от 27.12.2018, касающегося создания интеллектуальной системы учета электроэнергии в соответствии с Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 г. № 890.
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.976 | 0.216 | 1.973 | 6.772 | 1.016 | 10.4928 | 0.26992 | 10.1685 | нд | 0.05446 | нд | 9.976 | нд | 9.976 | нд | 10.4928 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.257 | нд | 4.718 | 8.4266 | нд | 2.0662 | 9.975 | 10.4928 | нд
1.2.3.6.1 | Установка (замена) приборов учета электрической энергии 10 кВ при исполнении Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ, в связи с истечением срока эксплуатации счетчика; истечении межповерочного интервала (ИВКЭ - 10 шт., ИИК 3-фазный косвенного включения - 12 шт.); ГО Солнечногорский, р.п. Андреевка, ул. Жилинская, 27; ГО Истринский, д. Котово; ГО Химки, мкр. Новогорск, ул. Олимпийская; ГО Мытищи, д. Пчелка; г.Лыткарино, 6-й микрорайон | P_AIISKUE_10_MO | П | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | 9.976 | 0.216 | 1.973 | 6.772 | 1.016 | 10.4928 | 0.26992 | 10.1685 | нд | 0.05446 | нд | 9.976 | нд | 9.976 | нд | 10.4928 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.257 | нд | 4.718 | 8.4266 | нд | 2.0662 | 9.976 | 10.4928 | Корректировка стоимости в связи с увеличением ставки НДС,рыночной стоимости материалов и оборудования (коммерческие предложения) и коэффициентов пересчета в сметной документации, Исполнение требований Федерального закона № 522-ФЗ от 27.12.2018, касающегося создания интеллектуальной системы учета электроэнергии в соответствии с Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 г. № 890.
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8565 | 24.1898 | нд | нд | нд | 24.1898 | 24.8034 | нд | нд | нд | 24.8034 | нд | 8.3333 | нд | 8.3333 | нд | 8.9468 | нд | нд | 8.333 | 8.9468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.333 | 8.9468 | нд
1.6.1 | Приобретение в лизинг передвижной электротехнической лаборатории (1 шт) | М_1 | Н | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | 15.8565 | 15.8565 | нд | нд | нд | 15.8565 | 15.8565 | нд | нд | нд | 15.8565 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение эксплуатационных затрат в долгосрочной перспективе, улучшение условий труда, повышение надежности и качества предоставляемых услуг
1.6.1 | Приобретение в лизинг экскаватора (1 шт.) | P_Excavator | Н | 2026 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | 8.3333 | нд | нд | нд | 8.3333 | 8.9468 | нд | нд | нд | 8.9468 | нд | 8.3333 | нд | 8.3333 | нд | 8.9468 | нд | нд | 8.333 | 8.9468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.333 | 8.9468 | Увеличение стоимости в связи с повышением ставки НДС и рыночной стоимости. Снижение эксплуатационных затрат в долгосрочной перспективе, улучшение условий труда, повышение надежности и качества предоставляемых услуг