Пояснительная записка

к проекту корректировки инвестиционной программы ООО «Техпромэксперт» 2026-2030 гг., утвержденной приказом Министра энергетики Московской области от 19.12.2025 № 141

Инвестиционная программа ООО «Техпромэксперт» 2025-2030 гг. утверждена приказом Министра энергетики Московской области от 19.12.2025 № 141 (далее – ИПР).

- В период 2025-2028 гг. ИПР предусмотрена реализация инвестиционного проекта «Приобретение в лизинг передвижной электротехнической лаборатории (1 шт.)».

- В связи с поступлением в ООО «Техпромэксперт» заявок на осуществление технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, ООО «Техпромэксперт» предполагает осуществить в 2026 гг. реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция РУ 10 кВ ТП № 17027 (замена в распределительном устройстве 10 кВ ячеек - 11 штук)».

- Во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 ООО «Техпромэксперт» предполагает реализацию в 2029-2030 гг. инвестиционного проекта «Установка (замена) приборов учета электрической энергии 0,4 кВ при исполнении Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ, в связи с истечением срока  эксплуатации счетчика; истечении межповерочного интервала (ИВКЭ - 39 шт., ИИК 3-фазный прямого включения - 241 шт., ИИК 3-фазный полукосвенного включения - 55 шт.)».

- Во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 ООО «Техпромэксперт» предполагает реализацию в 2029-2030 гг. инвестиционного проекта «Установка (замена) приборов учета электрической энергии 10 кВ при исполнении Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ, в связи с истечением срока  эксплуатации счетчика; истечении межповерочного интервала (ИВКЭ - 10 шт., ИИК 3-фазный косвенного включения - 12 шт.)».

- В целях обновления электрических сетей 10 кВ и снижения эксплуатационных затрат, а также недопущение снижения уровня надежности электроснабжения потребителей ООО «Техпромэксперт» предполагает реализацию в 2026 гг. инвестиционного проекта «Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 506 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 2, яч. №10; КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 605 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 1, яч. №5».

- В период 2026-2028 гг. ИПР предусмотрена реализация инвестиционного проекта «Приобретение в лизинг экскаватора (1 шт.)».

- В целях замещения существующей электрической сети и обеспечения требуемой надежности электроснабжения бытовых потребителей, ООО «Техпромэксперт» предполагает осуществить в 2027г. реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция ТП № 2541 (замена силового трансформатора ТМГ-160 кВА на ТМГ-400 кВА)».

- В целях замещения существующей электрической сети и обеспечения требуемой надежности электроснабжения бытовых потребителей, ООО «Техпромэксперт» предполагает осуществить в 2027г. реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция ТП № 3158 (замена силового трансформатора ТМГ-160 кВА на ТМГ-250 кВА).

- В целях обновления электрических сетей 6 кВ и снижения эксплуатационных затрат, а также недопущение снижения уровня надежности электроснабжения потребителей ООО «Техпромэксперт» предполагает реализацию в 2027-2028 гг. инвестиционного проекта «Реконструкция участка КЛ-6кВ (Ф.21) с ПС-61 в направлении РТП-4: от РУ-6кВ ПС-61 до места врезки в КЛ-6кВ».

- В целях обновления электрических сетей 10 кВ и снижения эксплуатационных затрат, а также недопущение снижения уровня надежности надежности электроснабжения потребителей ООО «Техпромэксперт» предполагает реализацию в 2027-2028 гг. инвестиционного проекта «Реконструкция участков 2хКЛ-10кВ (Ф.1, Ф.6) от ПС-596 в направлении РП-36: от РУ-10кВ ПС-596 (яч. Ф.1, яч.Ф.6) до опор ВЛ-10кВ №1А, №1Б».

- Цели и задачи инвестиционной программы.

- Обеспечение недискриминационного доступа	к услугам по передаче электрической энергии;

- Обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг по передаче электрической энергии;

- Обеспечение технологического присоединения потребителей электрической энергии.

- Источники финансирования.

Источником   финансирования инвестиционной программы являются средства, полученные от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам), а именно амортизация основных средств и иные источники финансирования.

- Инвестиционная программа включает в себя следующие проекты.

- Приобретение в лизинг передвижной электротехнической лаборатории 2023-2028 гг.

- Реконструкция РУ 10 кВ ТП № 17027 (замена в распределительном устройстве 10 кВ ячеек - 11 штук) – 2026 гг.

- Установка (замена) приборов учета электрической энергии 0,4 кВ при исполнении Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ, в связи с истечением срока  эксплуатации счетчика; истечении межповерочного интервала (ИВКЭ - 39 шт., ИИК 3-фазный прямого включения - 241 шт., ИИК 3-фазный полукосвенного включения - 55 шт.) – 2029-2030 гг.

- Установка (замена) приборов учета электрической энергии 10 кВ при исполнении Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ, в связи с истечением срока  эксплуатации счетчика; истечении межповерочного интервала (ИВКЭ - 10 шт., ИИК 3-фазный косвенного включения - 12 шт.) – 2029-2030 гг.

- Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 506 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 2, яч. №10; КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 605 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 1, яч. №5 – 2026г.

- Приобретение в лизинг экскаватора 2026-2028 гг.

- Реконструкция ТП № 2541 (замена силового трансформатора ТМГ-160 кВА на ТМГ-400 кВА) – 2027 г.

- Реконструкция ТП № 3158 (замена силового трансформатора ТМГ-160 кВА на ТМГ-250 кВА) – 2027 г.

- Реконструкция участка КЛ-6кВ (Ф.21) с ПС-61 в направлении РТП-4: от РУ-6кВ ПС-61 до места врезки в КЛ-6кВ – 2027-2028 гг.

- Реконструкция участков 2хКЛ-10кВ (Ф.1, Ф.6) от ПС-596 в направлении РП-36: от РУ-10кВ ПС-596 (яч. Ф.1, яч.Ф.6) до опор ВЛ-10кВ №1А, №1Б – 2027-2028 гг.

- Характеристика инвестиционных проектов.

  - Приобретение в лизинг передвижной электротехнической лаборатории.

Основной целью данного проекта является снижение эксплуатационных затрат в долгосрочной перспективе, улучшение условий труда, повышение надежности и качества предоставляемых услуг посредством приобретения передвижной электротехнической лаборатории на базе ГАЗ-27057.

Объём финансирования указанного мероприятия в 2025 году – 2,96 млн. руб. (без учета НДС). Стоимость проекта сформирована на основании:

- коммерческих предложений, в объеме не менее трёх на единицу оборудования, работ (услуг).

Данное мероприятие, запланированное в проект ИПР, подлежит выполнению в течение 2023-2028 гг.

  - Реконструкция РУ 10 кВ ТП № 17027 (замена в распределительном устройстве 10 кВ ячеек - 11 штук).

В целях выполнения условий договора технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства от 09.01.2024 № К3888 (далее - Договор ТП) инвестиционным проектом предусмотрена реконструкция РУ 10 кВ трансформаторной подстанции ТП № 17027.

Согласно п. 3 Правил ТП сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Договор ТП заключен в отношении энергопринимающих устройств (125466, r. Москва, Куркинское шоссе, владение 15, кадастровый номер 77:08:0001004:7) Заявителя, подавшего заявку на подключение жилого комплекса с подземной автостоянкой и ДОО на 100 мест.

Согласно п.17 Правил ТП включение в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается.

В соответствии с п. 17 Правил ТП в рамках ТУ № КЭ888 ООО «Техпромэксперт» необходимо выполнить мероприятия за счет средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для осуществления технологического присоединения: в ТП № 17027 произвести замену РУ 10 кВ с установкой двух дополнительных ячеек в целях осуществления подключения.

Общий объём финансирования указанных мероприятий инвестиционной программы составляет 26,89 млн. руб. (без учета НДС). Стоимость проекта сформирована на основании:

- коммерческих предложений, полученных в 2026 году в объеме не менее трёх на единицу оборудования, работ (услуг).

- локального сметного расчета на производство ПИР, СМР и ПНР. Мероприятия, запланированные в проект ИПР, включая стадии ПИР, СМР, ПНР подлежат выполнению в течение 2027-2028 гг.

Стоимость проектных работ определена в соответствии с «Методикой определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства МРР-4.8.02-18» - (Методика) и составила 0,15 млн. руб. (без учета НДС).

При подготовке проекта инвестиционной программы не использовались типовые технологические решения капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с проведением частичной реконструкции ТП, направленной на увеличение максимальной мощности. Плановые затраты на реализацию проекта ниже расчетных показателей, сформированных исходя из укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго РФ от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»).

Более подробная информация изложена в пояснительной записке к инвестиционному проекту P_TP17027_RU10.

  - Установка (замена) приборов учета электрической энергии 0,4 кВ при исполнении Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ, в связи с истечением срока  эксплуатации счетчика; истечении межповерочного интервала (ИВКЭ - 39 шт., ИИК 3-фазный прямого включения - 241 шт., ИИК 3-фазный полукосвенного включения - 55 шт.).

На основании требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ и  Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 по всем приборам учета электрической энергии, допускаемым (вводимым) в эксплуатацию с 1 января 2022 г. для целей коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии и (или) предоставления коммунальных услуг по электроснабжению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электроэнергетике", сетевая организация обеспечивает безвозмездное предоставление возможности использования функций интеллектуальной системы учета в порядке, установленном Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, в отношении которых она обеспечивает коммерческий учет электрической энергии.

В целях исполнения вышеуказанного Постановления Правительства РФ требуется организация интеллектуальной системы учета электрической энергии на объектах ООО «Техпромэксперт» на уровне напряжения 0,4 кВ, запланированная к реализации на 2029-2030 гг. и включает в себя приобретение и оснащение интеллектуальной системы учета и соответствующим инфраструктурным оборудованием и программными средствами, обеспечивающими удаленный доступ к интеллектуальной системе.

Объекты, на которых планируется реализовать данный инвестиционный проект, обеспечивают электроснабжение бытовых потребителей (ИЖС, жилые дома блокированной застройки). Исходя из данной специфики объектов, характеризующихся большой плотностью точек поставки, и бытовым характером нагрузки, принято решение реализовывать удаленный сбор данных с приборов учета посредством технологии PLC, для чего в проекте предусмотрена замена существующих приборов учета на приборы учета со встроенным PLC-модемом, а также установкой на отходящих линиях трансформаторных подстанций соответствующих информационно-вычислительных комплексов электроэнергии (концентраторов данных).

Перечень объектов, подлежащих оснащению интеллектуальной системой учета электрической энергии на уровне напряжения 0,4 кВ:

| № П/п | Объект | Адрес | ТП | ИВКЭ |  | ИИК, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во, шт. | Тип | 3-ф прямой | 3-ф п/косв. | Всего |
| 1 | ЖК Уютный, Андреевка | МО, Солнечногорский г.о., р.п. Андреевка, ул. Жилинская, 27 | ТП-2906 | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 2 | ЖК Уютный, Андреевка | МО, Солнечногорский г.о., р.п. Андреевка, ул. Жилинская, 27 | ТП-1331 | 2 |  | 2 | 1 | 3 |
| 3 | КП Дача 9-18 |  | ТП-3156 | 1 |  | 15 |  | 15 |
|  | КП Дача 9-18 |  | ТП-3157 | 1 |  | 11 |  | 11 |
|  | КП Дача 9-18 |  | ТП-3223 | 1 |  | 45 |  | 45 |
|  | КП Дача 9-18 |  | ТП-3158 | 1 |  | 42 |  | 42 |
|  | КП Дача 9-18 |  | ТП-3155 | 1 |  | 6 |  | 6 |
| 4 | Мережи | МО, г. Химки, мкр. Новогорс, ул. Олимпийская | РТП-77 | 4 |  | 70 | 14 | 84 |
| 5 | Северная Страна | МО, г. Химки, мкр. Новогорс, ул. Заречная | ТП-17026 | 2 |  | 3 |  | 3 |
|  | Северная Страна |  | ТП-17027 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Химки Девелопмент | МО, г. Химки, мкр. Новогорс, ул. Ивановская, 53 | ТП-252 | 2 |  | 2 | 6 | 8 |
| 7 | ЖК Мечта | МО, Дмитровский г.о., с. Озерецкое | КТП-1249 | 1 |  | 4 | 1 | 5 |
|  | ЖК Мечта |  | КТП-1251 | 1 |  | 6 | 1 | 7 |
|  | ЖК Мечта |  | КТП-1252 | 1 |  | 4 | 1 | 5 |
|  | ЖК Мечта |  | КТП-1257 | 1 |  | 17 | 1 | 18 |
|  | ЖК Мечта |  | КТП-1258 | 1 |  | 4 | 1 | 5 |
| 8 | Биокомбинат | МО, г.о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината | ТП-5004 | 2 |  | 1 | 1 | 2 |
| 9 | КП Пчелка Терра-Бизнес | МО, г.о. Мытищи, д. Пчелка | ЦРП-10 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  | КП Пчелка Терра-Бизнес |  | КТП-1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |
|  | КП Пчелка Терра-Бизнес |  | КТП-2 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |
| 10 | ПЭС Лыткарино | МО, г.Лыткарино, 6-й микрорайон | РТП-12 | 2 |  | 0 | 3 | 3 |
|  | ПЭС Лыткарино |  | ТП-96 | 2 |  | 2 | 4 | 6 |
|  | ПЭС Лыткарино |  | ТП-97 | 2 |  | 1 | 5 | 6 |
|  | ПЭС Лыткарино |  | ТП-98 | 2 |  | 0 | 4 | 4 |
|  | ПЭС Лыткарино |  | ТП-169 | 2 |  | 5 | 7 | 12 |
| ИТОГО: |  |  |  | 39 |  | 241 | 55 | 296 |

Общий объём финансирования указанных мероприятий инвестиционной программы составляет 34,63 млн. руб. (без учета НДС). Стоимость проекта сформирована на основании:

- коммерческих предложений, полученных в 2026 году в объеме не менее трёх на единицу оборудования, работ (услуг);

- стандартизированной тарифной ставки С8, локального сметного расчета на расходы, не предусмотренные абзацами девятым - двенадцатым пункта 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. ПП РФ от 29.12.2011 №1178.

Мероприятия, запланированные в проект ИПР, включая стадии ПИР, СМР, ПНР подлежат выполнению в течение 2029-2030 гг.

Стоимость проектных работ определена в соответствии с «Методикой определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства МРР-4.8.02-18» - (Методика) и составила 3,91 млн. руб. (без учета НДС).

Плановые затраты на реализацию проекта ниже расчетных показателей, сформированных исходя из укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго РФ от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»).

Более подробная информация изложена в пояснительной записке к инвестиционному проекту P_AIISKUE_0,4_MO.

  - Установка (замена) приборов учета электрической энергии 10 кВ при исполнении Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ, в связи с истечением срока  эксплуатации счетчика; истечении межповерочного интервала (ИВКЭ - 10 шт., ИИК 3-фазный косвенного включения - 12 шт.).

На основании требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ и  Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 по всем приборам учета электрической энергии, допускаемым (вводимым) в эксплуатацию с 1 января 2022 г. для целей коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии и (или) предоставления коммунальных услуг по электроснабжению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электроэнергетике", сетевая организация обеспечивает безвозмездное предоставление возможности использования функций интеллектуальной системы учета в порядке, установленном Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, в отношении которых она обеспечивает коммерческий учет электрической энергии.

В целях исполнения вышеуказанного Постановления Правительства РФ требуется организация интеллектуальной системы учета электрической энергии на объектах ООО «Техпромэксперт» на уровне напряжения 10 кВ, запланированная к реализации на 2029-2030 гг. и включает в себя приобретение и оснащение интеллектуальной системы учета и соответствующим инфраструктурным оборудованием и программными средствами, обеспечивающими удаленный доступ к интеллектуальной системе.

Объекты, на которых планируется реализовать данный инвестиционный проект, обеспечивают электроснабжение бытовых потребителей (ИЖС, жилые дома блокированной застройки). Исходя из данной специфики объектов, характеризующихся большой плотностью точек поставки, и бытовым характером нагрузки, принято решение реализовывать удаленный сбор данных с приборов учета посредством технологии PLC, для чего в проекте предусмотрена замена существующих приборов учета на приборы учета со встроенным PLC-модемом, а также установкой на отходящих линиях трансформаторных подстанций соответствующих информационно-вычислительных комплексов электроэнергии (концентраторов данных).

Перечень объектов, подлежащих оснащению интеллектуальной системой учета электрической энергии на уровне напряжения 10 кВ:

| № П/п | Объект | Адрес | ТП | ИВКЭ | ИИК, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во, шт. | 3-ф косв. |
| 1 | ЖК Уютный, Андреевка | МО, Солнечногорский г.о., р.п. Андреевка, ул. Жилинская, 27 | ТП-2906 | 2 | 2 |
| 2 | ЖК Уютный, Андреевка | МО, Солнечногорский г.о., р.п. Андреевка, ул. Жилинская, 27 | ТП-1331 | 2 | 2 |
| 3 | КП Дача 9-18 | МО, Истринский г.о., д. Котово | КРН-315 | 1 | 1 |
| 4 | Мережи | МО, г. Химки, мкр. Новогорс, ул. Олимпийская | РТП-77 | 2 | 2 |
| 5 | КП Пчелка Терра-Бизнес | МО, г.о. Мытищи, д. Пчелка | ЦРП-10 | 1 | 1 |
| 6 | ПЭС Лыткарино | МО, г.Лыткарино, 6-й микрорайон | РТП-12 | 2 | 4 |
| ИТОГО: |  |  |  | 10 | 12 |

Общий объём финансирования указанных мероприятий инвестиционной программы составляет 10,49 млн. руб. (без учета НДС). Стоимость проекта сформирована на основании:

-	коммерческих предложений, полученных в 2026 году в объеме не менее трёх на единицу оборудования, работ (услуг).

-	стандартизированной тарифной ставки С8, локального сметного расчета на расходы, не предусмотренные абзацами девятым - двенадцатым пункта 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. ПП РФ от 29.12.2011 №1178.

Мероприятия, запланированные в проект ИПР, включая стадии ПИР, СМР, ПНР подлежат выполнению в течение 2029-2030 гг.

Стоимость проектных работ определена в соответствии с «Методикой определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства МРР-4.8.02-18» - (Методика) и составила 0,27 млн. руб. (без учета НДС).

Плановые затраты на реализацию проекта ниже расчетных показателей, сформированных исходя из укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго РФ от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»).

Более подробная информация изложена в пояснительной записке к инвестиционному проекту P_AIISKUE_10_MO.

  - Реконструкция двух кабельных линий 10 кВ направлением от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 506 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 2, яч. №10 (L=1,24 км); от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 605 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 1, яч. №5 (L=1,24 км).

В целях обновления электрических сетей 10 кВ и снижения эксплуатационных затрат, а также недопущение снижения уровня надежности электроснабжения потребителей ООО «Техпромэксперт» предполагает осуществить в период 2026-2027 гг. реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 506 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 2, яч. №10; КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 605 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 1, яч. №5».

Общий объём финансирования указанных мероприятий инвестиционной программы составляет 96,16 млн. руб. (без учета НДС). Стоимость проекта сформирована на основании:

-	коммерческих предложений, полученных в 2026 году в объеме не менее трёх на единицу оборудования, работ (услуг).

-	локального сметного расчета на производство ПИР, СМР и ПНР.

Мероприятия, запланированные в проект ИПР, включая стадии ПИР, СМР, ПНР подлежат выполнению в течение 2026г.

Стоимость проектных работ определена в соответствии с «Методикой определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства МРР-4.8.02-18» - (Методика) и составила 5,04 млн. руб. без учета НДС.

При подготовке проекта инвестиционной программы не использовались типовые технологические решения капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с проведением частичной реконструкции ТП, направленной на увеличение максимальной мощности. Плановые затраты на реализацию проекта ниже расчетных показателей, сформированных исходя из укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго РФ от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»).

  - Приобретение в лизинг экскаватора-погрузчика FORCE VECTOR FV388Т.

В связи с расширением деятельности ООО «Техпромэксперт» на территории Московской области и с целью снижения эксплуатационных затрат в долгосрочной перспективе, улучшения условий труда и качества предоставляемых услуг было принято решение о приобретении экскаватора-погрузчика FORCE VECTOR FV388Т в лизинг на 2026-2028 гг.

Более подробная информация изложена в пояснительной записке к инвестиционному проекту P_ Excavator.

  - Реконструкция ТП № 2541 (замена силового трансформатора ТМГ-160 кВА на ТМГ-400 кВА).

В целях замещения существующей электрической сети и обеспечения требуемой надежности электроснабжения бытовых потребителей, ООО «Техпромэксперт» предполагает осуществить в 2027г. реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция ТП № 2541 (замена силового трансформатора ТМГ-160 кВА на ТМГ-400 кВА)».

Общий объём финансирования указанных мероприятий инвестиционной программы составляет 1,58 млн. руб. (без учета НДС). Стоимость проекта сформирована на основании:

-	коммерческих предложений, полученных в 2026 году в объеме не менее трёх на единицу оборудования, работ (услуг).

-	локального сметного расчета на производство ПИР, СМР и ПНР. Мероприятия, запланированные в проект ИПР, включая стадии ПИР, СМР, ПНР подлежат выполнению в течение 2027 г.

Мероприятия, запланированные в проект ИПР, включая стадии ПИР, СМР, ПНР подлежат выполнению в течение 2027 г.

Стоимость проектных работ определена в соответствии с «Методикой определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства МРР-4.8.02-18» - (Методика) и составила 0,15 млн. руб. без учета НДС.

При подготовке проекта инвестиционной программы не использовались типовые технологические решения капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с проведением частичной реконструкции ТП, направленной на увеличение максимальной мощности. Плановые затраты на реализацию проекта ниже расчетных показателей, сформированных исходя из укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго РФ от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»).

Более подробная информация изложена в пояснительной записке к инвестиционному проекту Q_TP2541.

  - Реконструкция ТП № 3158 (замена силового трансформатора ТМГ-160 кВА на ТМГ-250 кВА)

В целях замещения существующей электрической сети и обеспечения требуемой надежности электроснабжения бытовых потребителей, ООО «Техпромэксперт» предполагает осуществить в 2027г. реализацию инвестиционного проекта «4.8. Реконструкция ТП № 3158 (замена силового трансформатора ТМГ-160 кВА на ТМГ-250 кВА)».

Общий объём финансирования указанных мероприятий инвестиционной программы составляет 1,04 млн. руб. (без учета НДС). Стоимость проекта сформирована на основании:

-	коммерческих предложений, полученных в 2026 году в объеме не менее трёх на единицу оборудования, работ (услуг).

-	локального сметного расчета на производство ПИР, СМР и ПНР. Мероприятия, запланированные в проект ИПР, включая стадии ПИР, СМР, ПНР подлежат выполнению в течение 2027 г.

Мероприятия, запланированные в проект ИПР, включая стадии ПИР, СМР, ПНР подлежат выполнению в течение 2027 г.

Стоимость проектных работ определена в соответствии с «Методикой определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства МРР-4.8.02-18» - (Методика) и составила 0,15 млн. руб. без учета НДС.

При подготовке проекта инвестиционной программы не использовались типовые технологические решения капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с проведением частичной реконструкции ТП, направленной на увеличение максимальной мощности. Плановые затраты на реализацию проекта ниже расчетных показателей, сформированных исходя из укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго РФ от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»).

Более подробная информация изложена в пояснительной записке к инвестиционному проекту Q_TP3158.

  - Реконструкция участка КЛ-6кВ (Ф.21) с ПС-61 в направлении РТП-4: от РУ-6кВ ПС-61 до места врезки в КЛ-6кВ.

В целях обновления электрических сетей 6 кВ и снижения эксплуатационных затрат, а также недопущение снижения уровня надежности электроснабжения потребителей ООО «Техпромэксперт» предполагает реализацию в 2027-2028 гг. инвестиционного проекта «Реконструкция участка КЛ-6кВ (Ф.21) с ПС-61 в направлении РТП-4: от РУ-6кВ ПС-61 до места врезки в КЛ-6кВ».

Общий объём финансирования указанных мероприятий инвестиционной программы составляет 23,70 млн. руб. (без учета НДС). Стоимость проекта сформирована на основании:

-	коммерческих предложений, полученных в 2026 году в объеме не менее трёх на единицу оборудования, работ (услуг).

-	локального сметного расчета на производство ПИР, СМР и ПНР.

Мероприятия, запланированные в проект ИПР, включая стадии ПИР, СМР, ПНР подлежат выполнению в течение 2027-2028 гг.

Стоимость проектных работ определена в соответствии с «Методикой определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства МРР-4.8.02-18» - (Методика) и составила 1,28 млн. руб. без учета НДС.

При подготовке проекта инвестиционной программы не использовались типовые технологические решения капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с проведением частичной реконструкции ТП, направленной на увеличение максимальной мощности. Плановые затраты на реализацию проекта ниже расчетных показателей, сформированных исходя из укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго РФ от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»).

  - Реконструкция участков 2хКЛ-10кВ (Ф.1, Ф.6) от ПС-596 в направлении РП-36: от РУ-10кВ ПС-596 (яч. Ф.1, яч.Ф.6) до опор ВЛ-10кВ №1А, №1Б.

В целях обновления электрических сетей 10 кВ и снижения эксплуатационных затрат, а также недопущение снижения уровня надежности электроснабжения потребителей ООО «Техпромэксперт» предполагает реализацию в 2027-2028 гг. инвестиционного проекта «4.10. Реконструкция участков 2хКЛ-10кВ (Ф.1, Ф.6) от ПС-596 в направлении РП-36: от РУ-10кВ ПС-596 (яч. Ф.1, яч.Ф.6) до опор ВЛ-10кВ №1А, №1Б».

Общий объём финансирования указанных мероприятий инвестиционной программы составляет 84,53 млн. руб. (без учета НДС). Стоимость проекта сформирована на основании:

-	коммерческих предложений, полученных в 2026 году в объеме не менее трёх на единицу оборудования, работ (услуг).

-	локального сметного расчета на производство ПИР, СМР и ПНР.

Мероприятия, запланированные в проект ИПР, включая стадии ПИР, СМР, ПНР подлежат выполнению в течение 2027-2028 гг.

Стоимость проектных работ определена в соответствии с «Методикой определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства МРР-4.8.02-18» - (Методика) и составила 4,28 млн. руб. без учета НДС.

При подготовке проекта инвестиционной программы не использовались типовые технологические решения капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с проведением частичной реконструкции ТП, направленной на увеличение максимальной мощности. Плановые затраты на реализацию проекта ниже расчетных показателей, сформированных исходя из укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго РФ от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»).

- Информация о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В   рамках   подготовки   инвестиционной программы 2025-2030 гг.   утверждена программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности     ООО «Техпромэксперт» на 2025-2030 гг.». Мероприятия, выполняемые в рамках инвестиционных проектов, направлены на реализацию обязательств сетевой организации по Договору технологического присоединения, предусмотренных действующим законодательством, и не влекут исполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Информация о программе научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ.

В связи с отсутствием необходимости программа научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ на период реализации инвестиционной программы не утверждалась.

- Информация об инвестиционных обязательствах, предусмотренных законодательством РФ о приватизации.

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством РФ о приватизации, у ООО «Техпромэксперт» в отношении объектов электросетевого хозяйства отсутствуют.

- Информация об одобрении проекта инвестиционной программы уполномоченным органом управления Общества

Решением от 28.04.2026 единственного участника Общества одобрен проект инвестиционной программы общества на 2026-2030 гг.

- Информация	о	реализации	мероприятий	по приобретению,  установке, замене, допуску в эксплуатацию приборов учета.

Реализация проектов по установке (замене) приборов учета электрической энергии на уровне напряжения 0,4/10 кВ предусматривает мероприятия по приобретению, установке, замене, допуску в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения в соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике» коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

- Информация о наличии заключения (отчета) по результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов строительства объектов электроэнергетики.

Получение заключения (отчета) по результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы ООО «Техпромэксперт» не является обязательным (не требуется).

- Заключительная часть.

В составе материалов инвестиционной программы ООО «Техпромэксперт» представлена информация, предусмотренная подпунктом «б» пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации №923 от 02.06.2023: Финансовый план субъекта энергетики, Сведения о субъекте энергетики и о субъектах Российской Федерации, на территории которых проектом инвестиционной программы предусматривается реализация инвестиционных проектов (форма 23), Сведения о наличии в проекте инвестиционной программы субъекта электроэнергетики отдельных категорий инвестиционных проектов (форма 24).